## Cronograma
AÇÕES |  | DURAÇÃO EM MESES ANO I | [11 empty] | DURAÇÃO EM MESES ANO II
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Objetivo Específico I. Mapeamento do uso e cobertura do solo
Ação 1.1. Elaboração dos modelos de análise espacial e das rotinas de processamento | Previsto | bar: 1 to 2
Realizado | bar: 1 to 2
Ação 1.2. Aquisição e pré-processamento das imagens de satélite | Previsto | bar: 1 to 2
Entendimento do contexto para adequação do processo formativo | Realizado | bar: 1 to 3
Ação 1.3. Classificação supervisionada das imagens | Previsto | bar: 1 to 8
Realizado | bar: 1 to 18
Ação 1.4. Edição vetorial | Previsto | bar: 1 to 8
Realizado | bar: 1 to 18
Ação 1.5. Verificação de acurácia | Previsto | bar: 2 to 8
Entendimento do contexto para adequação do processo formativo | Realizado | bar: 2 to 18
Ação 1.6. Geração das camadas temporais | Previsto | bar: 5; 9
Realizado | bar: 9; 18
Ação 1.7. Formatação dos campos e exportação dos dados por município no formato shapefile | Previsto | bar: 5; 9
Entendimento do contexto para adequação do processo formativo | Realizado | bar: 9; 18
Objetivo Específico II. Mapeamento de fitofisionomias
Ação 2.1. Elaboração dos modelos de análise espacial e das rotinas de processamento | Previsto | bar: 4
Imersão na proposta (envolve análise e pesquisa documental, levantamento dos currículos das redes, aprofundamento sobre Itinerários Formativos e Amazônia, levantamento dos atores relevantes a serem entrevistados etc.) | Realizado | bar: 4
Ação 2.2. Aquisição e pré-processamento das imagens de satélite | Previsto | bar: 4
Definição e contratação dos especialistas responsáveis pela elaboração dos IF | Realizado | bar: 4
Ação 2.3. Edição vetorial | Previsto | bar: 4 to 6
Edição Textual | Realizado | bar: 4 to 11
Ação 2.4. Formatação dos campos e exportação dos dados por município no formato shapefile | Previsto | bar: 7
Estrutura e arquitetura de navegação das plataformas (online e Whatsapp) | Realizado | bar: 11
Objetivo Específico III. Mapeamento áreas de uso restrito relacionadas ao relevo
Ação 3.1. Elaboração dos modelos de análise espacial e das rotinas de processamento | Previsto | bar: 5
Realizado | bar: 5
Ação 3.2. Aquisição e pré-processamento das imagens de satélite | Previsto | bar: 5
Realizado | bar: 5
Ação 3.3. Aquisição e pré-processamento dos modelos digitais de elevação | Previsto | bar: 5
Realizado | bar: 5
Ação 3.4. Processamento das análises | Previsto | bar: 6 to 7
Realizado | bar: 6 to 8
Ação 3.5. Edição vetorial | Previsto | bar: 7 to 12
Realizado | bar: 8 to 17
Ação 3.6. Formatação dos campos e exportação dos dados por município no formato shapefile | Previsto | bar: 12
Realizado | bar: 17
Objetivo Específico IV. Mapeamento de áreas de servidão administrativa
Ação 4.1. Elaboração dos modelos de análise espacial e das rotinas de processamento | Previsto | bar: 8
Realizado | bar: 8
Ação 4.2. Aquisição e pré-processamento das imagens de satélite | Previsto | bar: 8
Realizado | bar: 8
Ação 4.3. Edição vetorial | Previsto | bar: 9 to 16
Realizado | bar: 12 to 18
Ação 4.4. Formatação dos campos e exportação dos dados por município no formato shapefile | Previsto | bar: 13; 17
Realizado | bar: 15; 18
Objetivo Específico V. Mapeamento de hidrografia
Ação 5.1. Elaboração dos modelos de análise espacial e das rotinas de processamento | Previsto | bar: 1
Realizado | bar: 3
Ação 5.2. Aquisição e pré-processamento das imagens de satélite | Previsto | bar: 1
Realizado | bar: 3
Ação 5.3. Vetorização da hidrografia linear | Previsto | bar: 1 to 3
Realizado | bar: 3 to 12
Ação 5.4. Extração das camadas poligonais | Previsto | bar: 2 to 3
Realizado | bar: 2 to 9
Ação 5.5. Processamento das nascentes | Previsto | bar: 4
Realizado | bar: 12
Ação 5.6. Formatação dos campos e exportação dos dados por município no formato shapefile | Previsto | bar: 4
Realizado | bar: 12
Objetivo Específico VI. Comunicação de resultados
Ação 6.1. Definição das prioridades de mapeamento por objetivo específico | Previsto | bar: 1
Realizado | bar: 1 to 3
Ação 6.2. Produção de layouts de apresentação dos mapas | Previsto | bar: 5; 7; 9; 13; 17
Realizado | bar: 17 to 18
Ação 6.3. Realização de apresentações para disseminação de resultados | Previsto | bar: 10 to 18
Realizado | bar: 10 to 18
Ação 6.4. Disponibilização dos produtos de mapeamento online | Previsto | bar: 5; 7; 9; 13; 17
Realizado | bar: 5; 7; 9; 13; 17 to 18

## Formações-Eventos
Formações, reuniões e outras atividades relevantes para o alcance dos objetivos do projeto
RED | Objetivo Específico/Ação | Nome do evento | Data | Local | Formato | Nº Participantes | Duração | Objetivo
1 | Todos | Reunião FBDS/SFB/BNDES | 2023-05-24 | Online | Virtual | 8 | 2 horas | Objetivo: Alinhamento técnico para o início do projeto Entidade organizadora: FBDS
1 | VI. Comunicação de resultados | Apresentação Projeto Mapeamento FBDS - Estados | 2023-07-19 | Online | Virtual | 20 | 2 horas | Objetivo: Apresentação do projeto para os estados contemplatos Entidade organizadora: FBDS
1 | VI. Comunicação de resultados | Reunião Mapeamento RS - FBDS/SEMA/SFB | 2023-07-27 | Online | Virtual | 8 | 4 horas | Objetivo: Alinhamento técnico da metodologia e das bases a serem utilziadas nos mapeamentos do estado do Rio Grande do Sul Entidade organizadora: FBDS
1 | VI. Comunicação de resultados | Mapeamento ES - FBDS/IDAF | 2023-08-11 | Online | Virtual | 6 | 2 horas | Objetivo: Alinhamento técnico da metodologia e das bases a serem utilziadas nos mapeamentos do estado do Espírito Santo Entidade organizadora: FBDS
1 | VI. Comunicação de resultados | Alinhamento Técnico - FBDS/SFB | 2023-08-15 | Online | Virtual | 4 | 2 horas | Objetivo: Alinhamento técnico da metodologia e das bases a serem utilizadas nos mapeamentos de servidão administrativa, áreas restritas relacionadas ao relevo e fisofisionomias da Amazônia Legal Entidade organizadora: FBDS
2 | VI. Comunicação de resultados | Pagamento por Serviços Ambientais: Série de Diálogos Consultivos | 2024-04-29 | Brasília - DF | Presencial | 30 | 9 horas | Debate sobre regulação da lei sobre pagamentos por serviços ecossistêmicos. Entidade organizadora: MMA
2 | Todos | Alinhamento Técnico - FBDS/SFB | 2024-04-02 | Online | Virtual | 7 | 2 horas | Objetivo: Acompanhamento do projeto e alinhamento técnico sobre i) o formato de entrega do shapefiles de uso e cobertura do solo, e ii) a utilização do modelo digital de terreno do projeto PE3D de Pernambuco
2 | III. Mapeamento áreas de uso restrito relacionadas ao relevo | Alinhamento Técnico - FBDS/SFB/CPRH | 2024-05-16 | Online | Virtual | 9 | 2 horas | Objetivo: Definição do modelo digital de elevação a ser utilizado na execução do OE III no Estado de Pernambuco, em conjunto com a Agência Estadual de Meio Ambiente do Estado (CPRH).
2 | Todos | Alinhamento Técnico - FBDS/SFB/IPAAM | 2024-07-26 | Online | Virtual | 6 | 2 horas | Objetivo: Acompanhamento do projeto e apresentação da metodologia específica para o estado do Amazonas, atendendo a demanda do estado.
2 | Todos | Alinhamento Técnico - FBDS/SFB | 2024-08-27 | Online | Virtual | 4 | 2 horas | Objetivo: Acompanhamento do projeto e discussão do uso dos rendimentos do projeto.
2 | VI. Comunicação de resultados | 1º Encontro da Regularização Ambiental | 2024-09-17 | Brasília | Virtual | 150 | 40 minutos | Objetivo: Apresentação do projeto e seus resultados preliminares
2 | Todos | Alinhamento Técnico - FBDS/SFB | 2024-12-16 | Online | Virtual | 4 | 2 horas | Objetivo: Discussão sobre o processo de revisão dos dados por parte do SFB/Estados
Projeto: [Mapeamentos para o Serviço Florestal Brasileiro: Auxílio à implementação do CAR nos estados
RED 01: 02/05/2023 a 31/12/2023

## Execução Física
Intervenção | Data Base | Físico | Previsão de Conclusão Original | Previsão de Conclusão Atual
Objetivo Específico I. Mapeamento do uso e cobertura do solo | 2024-12-01 | 100% | 2024-01-26 | 2024-10-01
Objetivo Específico II. Mapeamento de fitofisionomias | 2024-12-01 | 100% | 2023-11-27 | 2023-11-27
Objetivo Específico III. Mapeamento áreas de uso restrito relacionadas ao relevo | 2024-12-01 | 100% | 2024-05-25 | 2024-06-24
Objetivo Específico IV. Mapeamento de áreas de servidão administrativa | 2024-12-02 | 100% | 2024-09-22 | 2024-10-22
Objetivo Específico V. Mapeamento de hidrografia | 2024-12-01 | 100% | 2023-12-27 | 2024-03-01
Objetivo Específico VI. Comunicação de resultados | 2024-12-01 | 88% | 2024-10-22 | 2025-02-01

## Movimentação Finaceira
Movimentação Financeira
Valores em R$ - Posição em 31/10/2024
Movimentação da Conta Vinculada: Banco ITAU / Agência 8548 / Conta 99462-6
MÊS | SALDO INICIAL | LIBERAÇÕES BNDES | APORTES CONTRAPARTIDA | RENDIMENTOS LÍQUIDOS | DESPESAS BANCÁRIAS | PAGAMENTOS | SALDO FINAL
2023-05-01 | 0 | 1702650 | 0 | 1.53 | 379.97 | 0 | 1702271.56
2023-06-01 | 1702271.56 | 0 | 7650 | 10820.49 | 0 | 178217.88 | 1542524.17
2023-07-01 | 1542524.17 | 0 | 13530.44 | 11178.81 | 0 | 180524.2 | 1386709.22
2023-08-01 | 1386709.22 | 0 | 0 | 10966.66 | 0 | 173030 | 1224645.88
2023-09-01 | 1224645.88 | 0 | 7650 | 8007.64 | 0 | 181380 | 1058923.52
2023-10-01 | 1058923.52 | 0 | 0 | 6871.4 | 10.16 | 173380 | 892404.76
2023-11-01 | 892404.76 | 0 | 0 | 6083.24 | 0 | 185046.67 | 713441.33
2023-12-01 | 713441.33 | 0 | 0 | 3686.07 | 19.46 | 188185.66 | 528922.28
2024-01-01 | 528922.28 | 0 | 464.84 | 2742.33 | 19.16 | 193120 | 338990.29
2024-02-01 | 338990.29 | 0 | 0 | 1266.79 | 47.5 | 152412 | 187797.58
2024-03-01 | 187797.58 | 1842650 | 0 | 1887.89 | 103.24 | 306727.28 | 1725504.95
2024-04-01 | 1725504.95 | 0 | 0 | 13236.49 | 19.72 | 170362 | 1568359.72
2024-05-01 | 1568359.72 | 0 | 0 | 8776.68 | 9.6 | 206474.33 | 1370652.47
2024-06-01 | 1370652.47 | 0 | 0 | 7307.24 | 1.75 | 178745.95 | 1199212.01
2024-07-01 | 1199212.01 | 0 | 7650 | 7186.5 | 0 | 186395.85 | 1027652.66
2024-08-01 | 1027652.66 | 0 | 93.08 | 5761.14 | 0 | 175694.73 | 857812.15
2024-09-01 | 857812.15 | 0 | 0 | 5281.88 | 0 | 185388.75 | 677705.28
2024-10-01 | 677705.28 | 0 | 0 | 3703.64 | 0 | 171095.85 | 510313.07
2024-11-01 | 510313.07 | 0 | 0 | 1946.84 | 0 | 213229.47 | 299030.44
Totais |  | 3545300 | 37038.36 | 114766.42 | 610.56 | 3186181.15
Totais PC02 |  | 1842650 | 8207.92 | 59097.42 | 200.97 | 2139646.21
Note on C8: Aplicação financeira + Conta corrente

## Documentos Ambientais
Quadro de Documentos Ambientais
Unidade | Documento[1] (tipo) | Órgão Expedidor | nº | Data da Expedição | Validade
XXX | XXX | XXX | XXX | DD.MM.AAAA | DD.MM.AAAA
XXX | XXX | XXX | XXX | DD.MM.AAAA | DD.MM.AAAA
XXX | XXX | XXX | XXX | DD.MM.AAAA | DD.MM.AAAA
[1] Licenças, Autorizações, Outorgas e afins.